## Tabelle 1
Projektzeitplan
Berechnung und Konstruktion eines Schienenfahrzeugachsgetriebes
Projektleitung | Herr Tiroch
Startdatum | 2020-01-07
Enddatum | KW11
Aufgaben | Verantwortlich | Geprüft | Start | Ende | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11
[5 empty] | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09
[9 empty] | 1. Testat |  |  | 2. Testat |  | Abgabe
Projektzeitplan | Frau Hofmann |  | 2020-01-15 | 2020-03-09
Checkliste | Frau Hofmann |  | 2020-01-15 | 2020-03-09 | bar: 2020-01-13; 2020-02-24; 2020-03-09
Anforderungsliste | bar: 2020-01-20 to 2020-02-03
Handzeichnung Schnittansicht
Stückliste
Masse ermitteln
CAD-Zeichnungen
Morphologischer Kasten
Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse
Kaufteiledokumentation
Montage- / Demontageanleitung
Funktionsbeschreibung, Gedanken zur Konstruktion | alle
Dokumentation | Frau Langohr
Alle Daten auf CD brennen | Herr Tiroch | bar: 2020-03-09
Welle
Lageplan und Schnittgrößenverlauf der Kräfte
Berechnung der Wellenquerschnitte und Auswahl des Werkstoffes
Wellendurchbiegung und Biegewinkel in den Lagerstellen
Bewertung der Haltbarkeit unter statischer Belastung
Bewertung der Haltbarkeit unter dynamischer Belastung
Verzahnung
Berechnung der Zähnezahl und des Moduls mit Hilfe einer Excel-Tabelle | alle | alle | 2020-01-10 | 2020-01-13 | bar: 2020-01-06
Profilverschiebungssumme und Profilverschiebungsaufteilung auf gleiches spezifisches Gleiten für gegebenen Achsabstand mit KISSsoft | alle | alle | 2020-01-10 | 2020-01-13 | bar: 2020-01-06
Zahnfußfestigkeit und Grübchenfestigkeit berechnen mit Hilfe von KISSsoft | alle | alle | 2020-01-10 | 2020-01-13 | bar: 2020-01-06
Antriebsritzel konstruieren | Herr Tiroch | Frau Hofmann | 2020-01-15 | bar: 2020-01-13
Abtriebsritzel konstruieren | Herr Tiroch | Frau Hofmann | 2020-01-15 | bar: 2020-01-13
Berechnung der vorhandenen Belastung (Axialkraft und Torsionsmoment)
Pressverbindung des Abtriebrades mit Hilfe einer Excel-Tabelle
Berechnung der Fügetemperatur
Berechnung Ölpressverband, falls Fügen mit Wärme nicht machbar
Berechnung des "worst case"
Konstruktion der Zahnräder
Lager
Berechnung der Lagerkräfte | Frau Hopf | Frau Langohr | 2020-01-15 | bar: 2020-01-13
Auswahl der Lager | Frau Langohr | Frau Hopf | 2020-01-15 | bar: 2020-01-13
Berechnung der Lagerlebensdauer | Frau Hopf | Frau Langohr | 2020-01-15 | bar: 2020-01-13
Kaufteiledokumentation der Lager | Frau Langohr | Frau Hopf | 2020-01-15 | bar: 2020-01-13
Dichtung
Konstruktion der Labyrinthdichtungen
Auswählen einer leichten Presspassung für mitdrehende Ringe
Schmierung
Ölzufuhr
Ölabfuhr
Schmieranweisung und Kontrolle der Schmierung
Öllaufweg veranschaulichen
Gehäuse
Wandstärke und Verrippung
Respektabstände
Kollisionskontrolle des Gehäuses im Bereich der Drehmomentstützanbindung bei einer Extremauslenkung von ± 6°
Konstruktion eines Gehäuserohlings, der für alle Übersetzungsvarianten geeignet ist
Drehmomentstütze
Schraubenberechnung mit Hilfe einer Excel-Tabelle
Kontrolle der Schraubenberechnung bei einem Kurzschluss
Konstruktion der Drehmomentstütze