## Tabelle 1
Projektzeitplan
Berechnung und Konstruktion eines Schienenfahrzeugachsgetriebes
Projektleitung | Herr Tiroch
Startdatum | 2020-01-07
Enddatum | KW11
Aufgaben | Verantwortlich | Geprüft | Start | Ende | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11
[5 empty] | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09
[9 empty] | 1. Testat |  |  | 2. Testat |  | Abgabe
Projektzeitplan | Frau Hofmann | Frau Hopf | 2020-01-15 | 2020-03-09
Checkliste | Frau Hofmann | Frau Hopf | 2020-01-15 | 2020-03-09 | bar: 2020-01-13; 2020-02-24; 2020-03-09
Anforderungsliste | Frau Hopf | Frau Langohr | bar: 2020-01-20 to 2020-02-03
Handzeichnung Schnittansicht | Frau Hofmann | Frau Langohr | bar: 2020-01-27 to 2020-02-03
Stückliste
Masse ermitteln
CAD-Zeichnungen | Herr Tiroch | Frau Hopf | bar: 2020-01-13 to 2020-02-24
Morphologischer Kasten | Frau Hopf | Frau Langohr | bar: 2020-01-27
Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse
Kaufteiledokumentation
Montage- / Demontageanleitung | bar: 2020-02-24 to 2020-03-02
Funktionsbeschreibung, Gedanken zur Konstruktion | alle
Dokumentation | Frau Langohr
Alle Daten auf CD brennen | Herr Tiroch | bar: 2020-03-09
Welle
Lageplan und Schnittgrößenverlauf der Kräfte
Berechnung der Wellenquerschnitte und Auswahl des Werkstoffes
Wellendurchbiegung und Biegewinkel in den Lagerstellen
Bewertung der Haltbarkeit unter statischer Belastung
Bewertung der Haltbarkeit unter dynamischer Belastung
Verzahnung
Berechnung der Zähnezahl und des Moduls mit Hilfe einer Excel-Tabelle | alle | alle | 2020-01-10 | 2020-01-13 | bar: 2020-01-06
Profilverschiebungssumme und Profilverschiebungsaufteilung auf gleiches spezifisches Gleiten für gegebenen Achsabstand mit KISSsoft | alle | alle | 2020-01-10 | 2020-01-13 | bar: 2020-01-06
Zahnfußfestigkeit und Grübchenfestigkeit berechnen mit Hilfe von KISSsoft | alle | alle | 2020-01-10 | 2020-01-13 | bar: 2020-01-06
Antriebsritzel konstruieren | Herr Tiroch | Frau Hofmann | 2020-01-15 | bar: 2020-01-13
Abtriebsrad konstruieren | Herr Tiroch | Frau Hofmann | 2020-01-15 | bar: 2020-01-13
Berechnung der vorhandenen Belastung (Axialkraft und Torsionsmoment) | Frau Langohr | Frau Hofmann | bar: 2020-01-13
Pressverbindung des Abtriebrades mit Hilfe einer Excel-Tabelle | Frau Hofmann | Frau Langohr | bar: 2020-01-27
Berechnung der Fügetemperatur | Frau Langohr | Frau Hofmann | bar: 2020-01-27
Berechnung Ölpressverband, falls Fügen mit Wärme nicht machbar | Frau Hofmann | Frau Langohr | bar: 2020-01-27
Berechnung des "worst case"
Konstruktion der Zahnräder | Herr Tiroch | Frau Hopf | bar: 2020-01-13
Lager
Berechnung der Lagerkräfte | Frau Hopf | Frau Langohr | 2020-01-15 | bar: 2020-01-13
Auswahl der Lager | Frau Langohr | Frau Hopf | 2020-01-15 | bar: 2020-01-13
Berechnung der Lagerlebensdauer | Frau Hopf | Frau Langohr | 2020-01-15 | bar: 2020-01-13
Kaufteiledokumentation der Lager | Frau Langohr | Frau Hopf | 2020-01-15 | bar: 2020-01-13
Dichtung
Konstruktion der Labyrinthdichtungen | Frau Hofmann | Herr Tiroch | bar: 2020-01-20
Auswählen einer leichten Presspassung für mitdrehende Ringe | Frau Hofmann | Herr Tiroch | bar: 2020-01-20
Schmierung
Ölzufuhr | Herr Tiroch | Frau Langohr | bar: 2020-01-27
Ölabfuhr | Herr Tiroch | Frau Hofmann | bar: 2020-01-27
Schmieranweisung und Kontrolle der Schmierung
Öllaufweg veranschaulichen | Herr Tiroch | Frau Hopf | bar: 2020-01-27
Gehäuse
Kollisionskontrolle des Gehäuses im Bereich der Drehmomentstützanbindung bei einer Extremauslenkung von ± 6°
Konstruktion eines Gehäuserohlings, der für alle Übersetzungsvarianten geeignet ist
Drehmomentstütze
Schraubenberechnung mit Hilfe einer Excel-Tabelle | Frau Langohr | Frau Hopf | bar: 2020-01-20
Kontrolle der Schraubenberechnung bei einem Kurzschluss
Konstruktion der Drehmomentstütze | Frau Langohr | Frau Hopf | bar: 2020-01-20