## Tabelle 1
Projektzeitplan
Berechnung und Konstruktion eines Schienenfahrzeugachsgetriebes
Projektleitung | Herr Tiroch
Startdatum | 2020-01-07
Enddatum | 2020-03-10
Aufgaben | Verantwortlich | Geprüft | Start | Ende | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11
[5 empty] | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09
[9 empty] | 1. Testat |  |  | 2. Testat |  | Abgabe
Projektzeitplan | Frau Hofmann | Frau Hopf | 2020-01-15 | 2020-03-09
Checkliste | Frau Hofmann | Frau Hopf | 2020-01-15 | 2020-03-09 | bar: 2020-01-13; 2020-02-24; 2020-03-09
Anforderungsliste | Frau Hopf | Frau Langohr | 2020-01-20 | 2020-02-04 | bar: 2020-01-20 to 2020-02-03
Handzeichnung Schnittansicht | Frau Hofmann | Frau Langohr | 2020-01-27 | 2020-02-04 | bar: 2020-01-27 to 2020-02-03
Stückliste | Frau Langohr | Herr Tiroch | 2020-02-24 | 2020-03-09 | bar: 2020-02-24 to 2020-03-09
Masse ermitteln | Herr Tiroch | Frau Hofmann | 2020-03-06 | 2020-03-06 | bar: 2020-03-02
CAD-Zeichnungen | Herr Tiroch | Frau Hopf | 2020-01-13 | 2020-02-24 | bar: 2020-01-13 to 2020-02-24
Morphologischer Kasten | Frau Hopf | Frau Langohr | 2020-01-25 | 2020-01-27 | bar: 2020-01-27
Zusammenfassung der Berechnungsergebnisse | Frau Langohr | Frau Hopf | 2020-02-24 | 2020-02-25 | bar: 2020-02-24
Kaufteiledokumentation | Frau Hofmann | Frau Langohr | 2020-02-24 | 2020-02-25 | bar: 2020-02-24
Montage- / Demontageanleitung | Frau Hopf | Frau Hofmann | 2020-02-24 | 2020-03-06 | bar: 2020-02-24 to 2020-03-02
Funktionsbeschreibung, Gedanken zur Konstruktion | alle |  | 2020-01-13 | 2020-03-09
Dokumentation | Frau Langohr | Frau Hofmann | 2020-01-30 | 2020-03-09
Alle Daten auf CD brennen | Herr Tiroch | - | 2020-03-09 | 2020-03-09 | bar: 2020-03-09
Verzahnung
Berechnung der Zähnezahl und des Moduls mit Hilfe einer Excel-Tabelle | alle | alle | 2020-01-10 | 2020-01-13 | bar: 2020-01-06
Profilverschiebungssumme und Profilverschiebungsaufteilung auf gleiches spezifisches Gleiten für gegebenen Achsabstand mit KISSsoft | alle | alle | 2020-01-10 | 2020-01-13 | bar: 2020-01-06
Zahnfußfestigkeit und Grübchenfestigkeit berechnen mit Hilfe von KISSsoft | alle | alle | 2020-01-10 | 2020-01-13 | bar: 2020-01-06
Antriebsritzel konstruieren | Herr Tiroch | Frau Hofmann | 2020-01-15 | 2020-01-16 | bar: 2020-01-13
Abtriebsrad konstruieren | Herr Tiroch | Frau Hofmann | 2020-01-15 | 2020-01-16 | bar: 2020-01-13
Berechnung der vorhandenen Belastung (Axialkraft und Torsionsmoment) | Frau Langohr | Frau Hofmann | 2020-01-13 | 2020-01-20 | bar: 2020-01-13
Pressverbindung des Abtriebrades mit Hilfe einer Excel-Tabelle | Frau Hofmann | Frau Langohr | 2020-01-27 | 2020-01-30 | bar: 2020-01-27
Berechnung der Fügetemperatur | Frau Langohr | Frau Hofmann | 2020-01-27 | 2020-01-30 | bar: 2020-01-27
Berechnung Ölpressverband, falls Fügen mit Wärme nicht machbar | Frau Hofmann | Frau Langohr | 2020-01-27 | 2020-01-30 | bar: 2020-01-27
Berechnung des "worst case" | Frau Langohr | Frau Hofmann | 2020-01-27 | 2020-01-30 | bar: 2020-01-27
Konstruktion der Zahnräder | Herr Tiroch | Frau Hopf | 2020-01-15 | 2020-01-16 | bar: 2020-01-13
Lager
Berechnung der Lagerkräfte | Frau Hopf | Frau Langohr | 2020-01-15 | 2020-01-20 | bar: 2020-01-13
Auswahl der Lager | Frau Langohr | Frau Hopf | 2020-01-15 | 2020-01-20 | bar: 2020-01-13
Berechnung der Lagerlebensdauer | Frau Hopf | Frau Langohr | 2020-01-15 | 2020-01-20 | bar: 2020-01-13
Kaufteiledokumentation der Lager | Frau Langohr | Frau Hopf | 2020-01-15 | 2020-01-20 | bar: 2020-01-13
Dichtung
Konstruktion der Labyrinthdichtungen | Frau Hofmann | Herr Tiroch | 2020-01-20 | 2020-01-27 | bar: 2020-01-20
Auswählen einer leichten Presspassung für mitdrehende Ringe | Frau Hofmann | Herr Tiroch | 2020-01-20 | 2020-01-27 | bar: 2020-01-20
Schmierung
Ölzufuhr | Herr Tiroch | Frau Langohr | 2020-01-27 | 2020-02-03 | bar: 2020-01-27
Ölabfuhr | Herr Tiroch | Frau Hofmann | 2020-01-27 | 2020-02-03 | bar: 2020-01-27
Schmieranweisung und Kontrolle der Schmierung | Frau Hopf | Frau Hofmann | 2020-02-17 | 2020-02-19 | bar: 2020-02-17
Öllaufweg veranschaulichen | Herr Tiroch | Frau Hopf | 2020-01-27 | 2020-02-03 | bar: 2020-01-27
Gehäuse
Kollisionskontrolle des Gehäuses im Bereich der Drehmomentstützanbindung bei einer Extremauslenkung von ± 6° | Herr Tiroch | Frau Hopf | 2020-03-02 | 2020-03-04 | bar: 2020-03-02
Konstruktion eines Gehäuserohlings, der für alle Übersetzungsvarianten geeignet ist | Herr Tiroch | Frau Langohr | 2020-02-03 | 2020-03-06 | bar: 2020-02-03 to 2020-03-02
Drehmomentstütze
Schraubenberechnung mit Hilfe einer Excel-Tabelle | Frau Langohr | Frau Hopf | 2020-01-27 | 2020-02-03 | bar: 2020-01-27
Kontrolle der Schraubenberechnung bei einem Kurzschluss | Frau Langohr | Herr Tiroch | 2020-01-27 | 2020-01-30 | bar: 2020-02-03
Konstruktion der Drehmomentstütze | Frau Langohr | Frau Hopf | 2020-01-27 | 2020-02-03 | bar: 2020-01-27